## Cronograma definitivo
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| Ruta del repositorio Github: |  |  | Rosales Trinidad Jeanmarco Miguel |  | Jefe de proyecto
| Grupo: | 3 |  | Hanampa Bellido Iris Marisol |  | UX/UI
| Proyecto: | Sistema de Consultorio Medico (SISCOM) |  | Guzman Chavez Manuel David |  | Programador Backend / DBA
| Tipo plataforma: | Web |  | Raymondez Peña Jesus |  | Programador Backend
| Enfoque de desarrollo: | Hibrido (Ágil+Tradicional) |  | Burga Montesinos Jeanpiere |  | Programador Frontend
| Inicio: | 2026-03-30 |  | Huaman Ñ Albert |  | -
| Fin: | 2026-07-06
| Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | Días | % de Avance
| Reunion con clientes | Evidencia de Reunion | SISCOM-EVR1.docx | Todos | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 3 | 100%
| Elaboracion del project charter | Documento project charter | SISCOM-PC.docx | Rosales, Hanampa, Guzman, Burga, Raymondez | 2026-04-06 | 2026-04-11 | 6 | 100%
| Elaboracion de la EDT | Documento EDT | SISCOM-EDT.docx | Rosales, Hanampa, Guzman, Burga, Raymondez | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 6 | 100%
| Planificación del cronograma | Cronograma del proyecto | SISCOM-CP.docx | Rosales, Guzman, Raymondez, Huaman | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | 100%
| Especificacion de Requisitos de negocio | Documento BRS | SISCOM-BRS.docx | Rosales, Guzman, Hanampa | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 3 | 100%
| Especificacion de Requisitos de software | Documento SRS | SISCOM-SRS.docx | Rosales, Guzman, Hanampa | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 4 | 100%
| Revision de requisitos | Reporte de validez de requisitos | SISCOM-CR.docx | Todos | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3 | 0%
| Correccion de requisitos segun revision | Documento SRS corregido | SISCOM-SRS.docx | Rosales, Hanampa, Guzman | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 3 | 0%
* | Hito 1: Analisis |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-05-02 | 34 | 0%
| Diseño de la arquitectura | Documento de arquitectura de proyecto | SISCOM-DAP.docx | Hanampa, Guzman, Rosales | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 7 | 0%
| Diseño logico de BD | Diagrama de entidad - relacion | SISCOM-DER.docx | Raymondez, Guzman, Hanampa | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 3 | 0%
| Diseño fisico de BD | Modelo fisico de la BD | SISCOM-MDB.sql | Raymondez, Guzman, Hanampa | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 3 | 0%
| Elaboracion del plan de pruebas | Documento de manejo de pruebas | SISCOM-DPP.docx | Rosales, Burga | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | 0%
| Definicion de endpoints | Documento de definicion de endpoints | SISCOM-API.docx | Guzman, Raymondez, Rosales | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2 | 0%
| Diseño del prototipo de alta fidelidad | Plantillas en figma | SISCOM-PFG.fig | Hanampa | 2026-05-08 | 2026-05-17 | 10 | 0%
| Revision y validacion del diseño de la BD | Informe de revision BD | SISCOM-IRBD.docx | Todos | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2 | 0%
| Revision y validacion del diseño de interfaces | Informe de revision IF | SISCOM-IRIFdocx | Todos | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | 0%
| Revisión y validación de endpoints | Informe de revision EP | SISCOM-IREP.docx | Todos | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3 | 0%
* | Hito 2: Diseño |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-20 | 17 | 0%
| Configuracion del entorno de desarrollo | Entorno listo para desarrollo |  | Guzman, Rosales | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | 0%
| Implementación del formulario de acceso | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 5 | 0%
| Desarrollo del servicio de autenticación | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 7 | 0%
| Validación de datos de acceso | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 4 | 0%
| Gestión de sesiones de usuario | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 3 | 0%
| Implementación de control de acceso | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 3 | 0%
| Integración del servicio de autenticación | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-06-04 | 2026-06-06 | 3 | 0%
| Módulo de Autenticación |  |  |  | 2026-05-20 | 2026-06-06 | 18 | 0%
| Implementación del formulario de pacientes | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-26 | 2026-05-31 | 6 | 0%
| Desarrollo del servicio de pacientes | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 6 | 0%
| Validación de datos de pacientes | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-06-02 | 2026-06-07 | 6 | 0%
| Integración del servicio de pacientes | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 4 | 0%
| Módulo de Pacientes |  |  |  | 2026-05-23 | 2026-06-10 | 19 | 0%
| Implementación del formulario de atenciones médicas | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 5 | 0%
| Desarrollo del servicio de atenciones médicas | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 7 | 0%
| Validación de datos de atención | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 4 | 0%
| Integración del servicio de atenciones médicas | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 4 | 0%
| Módulo de Atención Médica |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-14 | 18 | 0%
| Implementación de interfaces de documentos | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | 0%
| Desarrollo del servicio de documentos | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-06-05 | 2026-06-10 | 6 | 0%
| Integración del servicio de documentos | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 4 | 0%
| Visualización y descarga de documentos | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 4 | 0%
| Módulo de Reportes y Documentos |  |  |  | 2026-05-29 | 2026-06-16 | 19 | 0%
| Integración general y pruebas internas | Codigo funcional |  | Todos | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 3 | 0%
* | Hito 3: Desarrollo |  |  |  | 2026-05-20 | 2026-06-19 | 31 | 0%
| Definición de casos de prueba | Documento de casos de prueba | SISCOM-CPR.docx | Burga, Raymondez, Huaman | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 3 | 0%
| Ejecución de pruebas funcionales | Reporte de pruebas funcionales | SISCOM-RPF.docx | Burga, Raymondez, Huaman | 2026-06-21 | 2026-06-24 | 4 | 0%
| Ejecución de pruebas de usabilidad | Reporte de pruebas de usabilidad | SISCOM-RPU.docx | Burga, Raymondez, Huaman | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 3 | 0%
| Corrección de errores | Reporte de corección de errores | SISCOM-RCE.docx | Rosales, Guzman, Raymondez | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 3 | 0%
| Reejecución de pruebas (verificación) | Evidencia de validación | SISCOM-RV.docx | Burga, Raymondez, Huaman | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2 | 0%
| Validacion final | Reporte de validación final | SISCOM-RVF.docx | Todos | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2 | 0%
| Hito 4: Pruebas |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 12 | 0%
| Recopilación de documentación final | Documento recopilatorio final | SISCOM-DRF.docx | Burga, Raymondez, Huaman, Rosales | 2026-06-30 | 2026-07-04 | 5 | 0%
| Elaboración del material de presentación | PPTS/CANVA | SISCOM.pptx | Todos | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2 | 0%
| Presentación del proyecto final | Presentacion en vivo |  | Todos | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0%
| Hito 5: Entrega y reunion final |  |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 7 | 0%

## Primer Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| Ruta del repositorio Github: |  |  | Rosales Trinidad Jeanmarco Miguel |  | Jefe de proyecto
| Grupo: | 3 |  | Hanampa Bellido Iris Marisol |  | UX/UI
| Proyecto: | Sistema de Consultorio Medico (SISCOM) |  | Guzman Chavez Manuel David |  | Programador Backend / DBA
| Tipo plataforma: | Web |  | Raymondez Peña Jesus |  | Programador Backend
| Enfoque de desarrollo: | Hibrido (Ágil+Tradicional) |  | Burga Montesinos Jeanpiere |  | Programador Frontend
| Inicio: | 2026-03-30 |  | Huaman Ñ Albert |  | -
| Fin: | 2026-07-06
| Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inico | Fin | % de Avance
| Reunion con clientes | Evidencia de Reunion | SISCOM-EVR1.docx | Todos | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 100%
| Elaboracion del project charter | Documento project charter | SISCOM-PC.docx | Rosales, Hanampa, Guzman, Burga, Raymondez | 2026-04-06 | 2026-04-11 | 100%
| Elaboracion de la EDT | Documento EDT | SISCOM-EDT.docx | Rosales, Hanampa, Guzman, Burga, Raymondez | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 100%
| Planificación del cronograma | Cronograma del proyecto | SISCOM-CP.docx | Rosales, Guzman, Raymondez, Huaman | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 100%
| Especificacion de Requisitos de negocio | Documento BRS | SISCOM-BRS.docx | Rosales, Guzman, Hanampa | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 80%
| Especificacion de Requisitos de software | Documento SRS | SISCOM-SRS.docx | Rosales, Guzman, Hanampa | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 80%
| Priorizacion de requisitos | Listado de requisitos prioritarios | SISCOM-LRP.docx | Rosales, Hanampa, Guzman | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 0%
| Revision de requisitos | Reporte de validez de requisitos | SISCOM-CR.docx | Todos | 2026-04-26 | 2026-04-28 | 0%
| Correccion de requisitos segun revision | Documento SRS corregido | SISCOM-SRS.docx | Rosales, Hanampa, Guzman | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 0%
* | Hito 1: Analisis | 2026-04-25
| Diseño logico de BD | Diagramas de entidad - relacion | SISCOM-DER.docx | Raymondez, Guzman | 2026-05-02 | 2026-05-07 | 0%
| Diseño de la arquitectura | Documento de arquitectura de proyecto | SISCOM-DAP.docx | Hanampa, Guzman, Rosales | 2026-05-02 | 2026-05-07 | 0%
| Diseño fisico de BD | Modelo fisico de la bd | SISCOM-MDB.sql | Guzman | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 0%
| Diseño de la interfaz de usuario | Plantillas en figma | SISCOM-PFG.fig | Hanampa | 2026-05-02 | 2026-06-07 | 0%
| Revision y validacion del diseño de la BD | Informe de revision | SISCOM-IR.docx | Rosales, Hanampa, Guzman, Huaman, Burga | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0%
| Revision y validacion del diseño de interfaces | Informe de revision | SISCOM-IR.docx | Rosales, Hanampa, Guzman, Huaman, Burga | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0%
| Definicion de endpoints | Documento de definicion de endpoints | SISCOM-API.docx | Guzman, Raymondez | 2026-05-13 | 2026-05-16 | 0%
| Elaboracion del prototipo navegable | Prototipo navegable en figma | SISCOM-PNFG.docx | Hanampa | 2026-05-13 | 2026-05-16 | 0%
| Elaboracion del plan de pruebas | Documento de manejo de pruebas | SISCOM-DPP.docx | Rosales, Burga | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 0%
* | Hito 2: Diseño | 2026-05-14
| Configuracion del entorno de desarrollo | IDES configurados para el proyecto |  | Guzman, Rosales | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 0%
Módulo de Autenticación
| Implementar endpoint de autenticación | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 0%
| Implementar validación de credenciales | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 0%
| Implementar generación de sesión o token | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
| Implementar control de acceso básico | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
| Diseñar interfaz de inicio de sesión | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 0%
| Implementar formulario de login | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 0%
| Integrar formulario con API de autenticación | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
| Manejar estados (error, loading, éxito) | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
Módulo de Registro de Pacientes
| Diseñar modelo de datos de paciente | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 0%
| Implementar endpoint de registro de paciente | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 0%
| Implementar validaciones de datos | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
| Implementar endpoint de consulta de pacientes | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
| Diseñar formulario de registro de paciente | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 0%
| Implementar formulario (inputs, validaciones) | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 0%
| Integrar con API de registro | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
| Mostrar mensajes de confirmación/error | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
Módulo de Registro de Atención Médica
| Diseñar modelo de datos de atención médica | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 0%
| Implementar endpoints de registro de atención | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 0%
| Implementar asociación paciente y atención | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
| Diseñar interfaz de registro de atención | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
| Implementar formulario de atención médica | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 0%
| Integrar con API | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
| Manejar múltiples secciones | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
Módulo de Generación de Documentos
| Implementar generación de documentos | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
| Diseñar plantilla de documentos (receta medica, ordenes de examenes auxiliares e interconsulta) | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
| Implementar endpoint de descarga/generación | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
| Implementar botón de generación de PDF | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 0%
| Consumir endpoint de generación | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0%
| Manejar descarga o visualización | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 0%
* | Hito 3: Desarrollo y Despliegue | 2026-06-25
| Pruebas funcionales | Reporte de pruebas funcionales | SISCOM-RPF.docx | Burga, Raymondez, Huaman | 2026-06-25 | 2026-06-27 | 0%
| Pruebas de usabilidad | Reporte de pruebas de usabilidad | SISCOM-RPU.docx | Burga, Raymondez, Huaman | 2026-06-25 | 2026-06-27 | 0%
| Correcion de errores | Reporte de corección de errores | SISCOM-RCE.docx | Rosales, Guzman, Raymondez | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 0%
| Validacion final | Reporte de validación final | SISCOM-RVF.docx | Todos | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 0%
| Hito 4: Pruebas | 2026-06-30
| Recopilacion de la documentacion | Documento recopilatorio final | SISCOM-DRF.docx | Burga, Raymondez, Huaman, Rosales | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 0%
| Creacion del material informativo | PPTS/CANVA | SISCOM.pptx | Todos | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 0%
| Exposicion del proyecto final | Presentacion en vivo |  | Todos | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0%
| Hito 5: entrega y reunion final | 2026-07-06

## Correción Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| Ruta del repositorio Github: |  |  | Rosales Trinidad Jeanmarco Miguel |  | Jefe de proyecto
| Grupo: | 3 |  | Hanampa Bellido Iris Marisol |  | UX/UI
| Proyecto: | Sistema de Consultorio Medico (SISCOM) |  | Guzman Chavez Manuel David |  | Programador Backend / DBA
| Tipo plataforma: | Web |  | Raymondez Peña Jesus |  | Programador Backend
| Enfoque de desarrollo: | Hibrido (Ágil+Tradicional) |  | Burga Montesinos Jeanpiere |  | Programador Frontend
| Inicio: | 2026-03-30 |  | Huaman Ñ Albert |  | -
| Fin: | 2026-07-06
| Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | Días | % de Avance
| Reunion con clientes | Evidencia de Reunion | SISCOM-EVR1.docx | Todos | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 3 | 100%
| Elaboracion del project charter | Documento project charter | SISCOM-PC.docx | Rosales, Hanampa, Guzman, Burga, Raymondez | 2026-04-06 | 2026-04-11 | 6 | 100%
| Elaboracion de la EDT | Documento EDT | SISCOM-EDT.docx | Rosales, Hanampa, Guzman, Burga, Raymondez | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 6 | 100%
| Planificación del cronograma | Cronograma del proyecto | SISCOM-CP.docx | Rosales, Guzman, Raymondez, Huaman | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | 100%
| Especificacion de Requisitos de negocio | Documento BRS | SISCOM-BRS.docx | Rosales, Guzman, Hanampa | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 3 | 100%
| Especificacion de Requisitos de software | Documento SRS | SISCOM-SRS.docx | Rosales, Guzman, Hanampa | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 4 | 100%
| Revision de requisitos | Reporte de validez de requisitos | SISCOM-CR.docx | Todos | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3 | 0%
| Correccion de requisitos segun revision | Documento SRS corregido | SISCOM-SRS.docx | Rosales, Hanampa, Guzman | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 3 | 0%
* | Hito 1: Analisis |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-05-02 | 34 | 0%
| Diseño de la arquitectura | Documento de arquitectura de proyecto | SISCOM-DAP.docx | Hanampa, Guzman, Rosales | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 7 | 0%
| Diseño logico de BD | Diagrama de entidad - relacion | SISCOM-DER.docx | Raymondez, Guzman, Hanampa | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 3 | 0%
| Diseño fisico de BD | Modelo fisico de la BD | SISCOM-MDB.sql | Raymondez, Guzman, Hanampa | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 3 | 0%
| Elaboracion del plan de pruebas | Documento de manejo de pruebas | SISCOM-DPP.docx | Rosales, Burga | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | 0%
| Definicion de endpoints | Documento de definicion de endpoints | SISCOM-API.docx | Guzman, Raymondez, Rosales | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2 | 0%
| Diseño del prototipo de alta fidelidad | Plantillas en figma | SISCOM-PFG.fig | Hanampa | 2026-05-08 | 2026-05-17 | 10 | 0%
| Revision y validacion del diseño de la BD | Informe de revision BD | SISCOM-IRBD.docx | Todos | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2 | 0%
| Revision y validacion del diseño de interfaces | Informe de revision IF | SISCOM-IRIFdocx | Todos | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | 0%
| Revisión y validación de endpoints | Informe de revision EP | SISCOM-IREP.docx | Todos | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3 | 0%
* | Hito 2: Diseño |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-20 | 17 | 0%
| Configuracion del entorno de desarrollo | Entorno listo para desarrollo |  | Guzman, Rosales | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | 0%
| Implementación del formulario de acceso | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 3 | 0%
| Desarrollo del servicio de autenticación | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 5 | 0%
| Validación de datos de acceso | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | 0%
| Gestión de sesiones de usuario | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 3 | 0%
| Implementación de control de acceso | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 3 | 0%
| Integración del servicio de autenticación | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 3 | 0%
| Módulo de Autenticación |  |  |  | 2026-05-20 | 2026-06-02 | 14 | 0%
| Implementación del formulario de pacientes | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-23 | 2026-05-27 | 5 | 0%
| Desarrollo del servicio de pacientes | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 0%
| Validación de datos de pacientes | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 5 | 0%
| Integración del servicio de pacientes | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 3 | 0%
| Módulo de Pacientes |  |  |  | 2026-05-23 | 2026-06-04 | 13 | 0%
| Implementación del formulario de atenciones médicas | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 4 | 0%
| Desarrollo del servicio de atenciones médicas | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 5 | 0%
| Validación de datos de atención | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 3 | 0%
| Integración del servicio de atenciones médicas | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-06-04 | 2026-06-06 | 3 | 0%
| Módulo de Atención Médica |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-06 | 10 | 0%
| Implementación de interfaces de documentos | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 3 | 0%
| Desarrollo del servicio de documentos | Codigo funcional |  | Guzman, Raymondez | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 5 | 0%
| Integración del servicio de documentos | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-06-04 | 2026-06-06 | 3 | 0%
| Visualización y descarga de documentos | Codigo funcional |  | Rosales, Burga | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 3 | 0%
| Módulo de Reportes y Documentos |  |  |  | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 11 | 0%
* | Hito 3: Desarrollo |  |  |  | 2026-05-20 | 2026-06-08 | 20 | 0%
| Definición de casos de prueba | Documento de casos de prueba | SISCOM-CPR.docx | Burga, Raymondez, Huaman | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3 | 0%
| Ejecución de pruebas funcionales | Reporte de pruebas funcionales | SISCOM-RPF.docx | Burga, Raymondez, Huaman | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 5 | 0%
| Ejecución de pruebas de usabilidad | Reporte de pruebas de usabilidad | SISCOM-RPU.docx | Burga, Raymondez, Huaman | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 4 | 0%
| Corrección de errores | Reporte de corección de errores | SISCOM-RCE.docx | Rosales, Guzman, Raymondez | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 6 | 0%
| Reejecución de pruebas (verificación) | Evidencia de validación | SISCOM-RV.docx | Burga, Raymondez, Huaman | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3 | 0%
| Validacion final | Reporte de validación final | SISCOM-RVF.docx | Todos | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 0%
| Hito 4: Pruebas |  |  |  | 2026-06-08 | 2026-06-25 | 18 | 0%
| Recopilación de documentación final | Documento recopilatorio final | SISCOM-DRF.docx | Burga, Raymondez, Huaman, Rosales | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 9 | 0%
| Elaboración del material de presentación | PPTS/CANVA | SISCOM.pptx | Todos | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2 | 0%
| Presentación del proyecto final | Presentacion en vivo |  | Todos | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0%
| Hito 5: Entrega y reunion final |  |  |  | 2026-06-25 | 2026-07-06 | 12 | 0%